## Sheet1
“三北”工程补助资金区域绩效自评表
（2025年度）
转移支付名称 |  |  | “三北”工程补助资金
中央主管部门 |  |  | 财政部、国家林业和草原局
地方主管部门 |  |  | 黑龙江省财政厅、黑龙江省林业和草原局 |  | 资金使用单位 |  | 各级林草相关单位
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A*100%）
|  |  | 年度资金总额： | 6148 | 1169 |  | 19%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 6148 | 1169 |  | 19%
地方财政资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金；及时组织编制项目实施方案，并进行汇总、审核；按照规定时间入库；及时按照入库审核指导意见修改完善。 |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 严格按照预算法及实施条例、资金管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达中央资金；及时下达地方财政资金和其他资金。 |  |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金；没有出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题；不存在通过市、县级财政预算评审核减项目资金情况。 |  |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行；严格按照批准的项目实施方案（或作业设计）使用资金；按要求将资金落实到项目储备库中的项目；没有与中央预算内投资及其他中央财政资金支持的项目重复；坚决杜绝出现骗取、套取、截留、挤占、挪用或擅自调整中央财政资金等问题。 |  |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 严格按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题；严格按规定建立落实项目全流程管理制度；在任务调整变更、资金管理、项目招标、合同签订、施工监理、竣工验收等方面按照有关规定执行；项目作业设计没有变更，项目档案管理规范。 |  |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 在细化下达预算时同步下达绩效目标；下达的绩效目标完全与资金、项目匹配；严格开展绩效监控和项目监管；对巡视、审计、财会监督以及日常监管发现的问题督促整改；按要求将任务完成、预算执行等情况定期准确报送；按要求开展自评并及时报送自评情况报告。 |  |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 按照财政事权和支出责任划分，省、市、县足额安排中央财政及其他资金，履行各级支出责任。 |  |  | 无
| 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
总体 目标 完成 情况 | 推动“生态产业化、产业生态化”，促进提升“三北”地区生态系统功能；推动林草湿荒一体化项目健康发展。 |  |  |  | 实施林草湿荒一体化保护修复面积7万亩，推动林草湿荒一体化保护修复，推动“生态产业化、产业生态化”，促进提升“三北”地区生态系统功能。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 林草湿荒一体化保护修复项目（个） |  | 1 | 1
|  |  | 林草湿荒一体化保护修复面积（万亩） |  | 7 | 5.4 | 原因是是项目推进过程中，省市县主管部门对修复项目用草种多次抽检把关，部分县区草种存在发芽率、净度不达标问题，虽及时重新采购，但直接导致播种进度滞后。 下一步将重新选购草种进行检测，播种前机耕准备工作已全面完成，待春季播种。通过优化计划管理、强化资源保障、加快资金执行、完善监督机制等措施，确保绩效目标全面达标。
|  |  | “三北”工程“两化”奖补县（个） |  | 3 | 0 | 原因是“两化”项目因受季节、自然条件、资金下达时间等因素影响，2025年无法实施，所以个别指标出现阶段性偏离，但方案、作业设计等准备工作都已完成且已进入招投标阶段。 下一步将按照作业设计和实施方案安排稳步实施。
|  | 质量 指标 | 林草覆盖率 （%） |  | 18.03 | 18.03
|  |  | 森林覆盖率 （%） |  | 7.96 | 7.96
|  |  | 林木良种使用率 （%） |  | 75 | 75
|  | 时效 指标 | 年度建设任务完成率 （%） |  | 85 | 77.14 | 原因是是项目推进过程中，省市县主管部门对修复项目用草种多次抽检把关，部分县区草种存在发芽率、净度不达标问题，虽及时重新采购，但直接导致播种进度滞后。 下一步将重新选购草种进行检测，播种前机耕准备工作已全面完成，待春季播种。通过优化计划管理、强化资源保障、加快资金执行、完善监督机制等措施，确保绩效目标全面达标。
| 效益 指标 | 生态效益指标 | 对沙尘源的遏制作用 |  | 明显 | 85
|  |  | 对区域生态系统功能改善的促进作用 |  | 明显 | 85
|  | 社会效益 指标 | 带动就业人数 （人） |  | 100 | 115
|  | 可持续影响 指标 | 生态系统功能可持续影响 |  | 明显 | 85
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 项目区群众满意度（%） |  | 85 | 88
说明