## 中央转移支付林业改革发展资金绩效表
附件2 | 1
黑龙江省中央对地方转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2023年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 黑龙江省中央对地方转移支付林业草原改革发展资金
中央主管部门
地方主管部门 |  |  |  |  | 资金使用单位
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 75791/55791（不含国土绿化） | 41263/41263 |  | 54.44%/73.96%（不含国土绿化支出率）
|  |  | 其中：中央财政资金 | 75791/55791（不含国土绿化） | 41263/41263 |  | 54.44%/73.96%（不含国土绿化支出率）
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金
|  |  | 下达及时性 | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达
|  |  | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题
|  |  | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题
|  |  | 执行准确性 | 按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题
|  |  | 预算绩效管理情况 | 良好
|  |  | 支出责任履行情况 | 良好
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 完成国土绿化支出、非国有林生态保护补偿支出、林业草原支撑保障体系支出。 |  |  |  | 通过林业草原改革发展资金的投入，造林任务基本完成、草原生态得到修复治理、森林质量、森林防火能力得到提升、林草有害生物防治效果明显、完成了林木良种培育、林草科技推广示范项目、全国性森林、草原、湿地、荒漠综合监测任务。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 新一轮退耕还林第三次补助面积(亩) |  | 841 | 841
|  |  | 草原生态修复治理面积(万亩) |  | 24 | 16.38 | 一是局部地块受降水积水等因素影响，施工条件发生变化，采购和项目实施拖后，导致部分任务没有完成建设，将于今年年内完成项目建设；二是因第二批资金于2023年末下达，我省地理位置等自然因素已不具备施工作业条件，计划于2024年内完成项目建设
|  |  | 造林面积(万亩) |  | 19.22 | 19.5038 | 实际完成造林任务是按照国家审核通过造林绿化落地上图面积，即国家下达年度林草重点计划任务，所以造林任务超额完成绩效指标
|  |  | 森林质量提升面积 |  | 271.19 | 259.2552
|  |  | 其中:上一轮政策到期退耕还生态林抚育面积(万亩) |  | 213.85 | 201.9 | 上一轮退耕还生态林工程实施近二十多年，资源状况和退耕户发生变化，有些地块已不符合发放条件或没有发放人员天然林和人工公益林抚育由于资金任务下达较晚，现正在履行实施程序，即将进行施工
|  |  | 森林可持续经营面积(万亩) |  | 52.35 | 52.3652
|  |  | 非天然商品林质量提升面积(万亩) |  | 4.99 | 4.99
|  |  | 非国有林生态保护补偿面积(万亩) |  | 111.05 | 99.86 | 部分地块因2021年雨水较大，内涝严重及呼兰河涨水淹没导致树木死亡，部分退耕户不愿意纳入天然商品林管理
|  |  | 其中:国家级公益林 |  | 36.45 | 36.45
|  |  | 已落实管护责任的天然商品林 |  | 74.6 | 63.41 | 部分地块因2021年雨水较大，内涝严重及呼兰河涨水淹没导致树木死亡，部分退耕户不愿意纳入天然商品林管理
|  |  | 森林边境防火隔高带建设长度(公里) |  | 585.21 | 585.21
|  |  | 重点国有林区森林防火道路维护长度(公里) |  | 29774 | 29774
|  |  | 美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务(万亩次) |  | 240 | 240
|  |  | 草原有害生物防治面积(万亩) |  | 70 | 70
|  |  | 草种繁育面积(万亩) |  | 1 | 0.35 | 因第二批资金于2023年末下达，我省地理位置等自然因素已不具备施工作业条件，计划于2024年内完成项目建设
|  |  | 国家重点林木良种基地和国家林草种质资源库当年任务面积(万亩) |  | 14.28 | 14.28
|  |  | 林草科技推广项目数量(个) |  | 16 | 34 | 按照国家相关要求，实施的推广项目必须是国家项目储备库中项目。2023年我省推荐入储备库的项目是经项目单位申报、省林草局和财政厅共同组织竞争性评审、评审结果经局党组会讨论并上报国家局审核同意入库的项目，每个项目资金预算为80万元。2023年中央下达我省林业科技推广示范补助资金2765万元，我省按评审结果安排实施储备库中的推广项目34个
|  |  | 全国性森林综合监测项目样地数量(个) |  | 1039 | 2121 | 数量指标值系国家林草局参考2022年预下达指标，完成值为国家林草局实际下达数量，实际完成数量超过预下达数量
|  |  | 全国性草原综合监测项目样地数量(个) |  | 587 | 549
|  |  | 全国性湿地综合监测项目样地数量(个) |  | 507 | 434
|  |  | 全国性荒漠综合监测项目样地数量(个) |  | 9 | 9
|  |  | 全国性林草湿意综合监测项目图斑监测数量(个) |  | 49507 | 49507
|  |  | 巡护面积(万亩) |  | ≧2954.4 | 3000
|  |  | 飞机飞行时长(小时) |  | ≧2276.8 | 2500
|  |  | 布防飞机数量(架) |  | ≧18 | 18
|  |  | 森林抚育(万亩)--佳木斯国土绿化 |  | 17.98 | 0 | 本项目按工程进行管理，项目设计、造价、造价评审、监理等三方服务采购程序环节多、周期长，计划内采伐限额不足。加之，国土绿化项目建设季节性强，资金下达时已经错过了春季最佳造林时机；森林抚育需林区道路上冻后，才能能够保证入山车辆通行进行生产作业。综合以上因素，导致大量的时间和精力用于充分做好项目前期准备工作，2023年度建设任务没有如期完成。项目作业设计期间国家技术规程发生变更调整。退化林修复工程外业调查完成后，2023年6月末，国家林草局下发了新修订的《退化林修复技术规程（试行）》，将认定为退化林的枯死木、濒死木株数比例进行了调整，按照最新技术规程要求，为确保作业设计的科学性、合规性，各建设单位又重新进行了外业调查、重新修改提交了外业调查数据，一定程度上影响了作业设计编制进度。项目建设点位较为分散，共涉及25万亩，2700余个点位，需进行全林调查，外业任务繁重。加之今年冬季遇到了极端自然灾害，佳木斯市积雪深度达到了50厘米以上，作业车辆和人员难以到达项目建设地块，极大增加了外业调查工作难度，也是工作进展缓慢的主要原因。为了能够及时高效、保质保量的在2024年底完成建设任务，佳木斯市委、市政府召开了项目建设领导小组会议、项目调度会议；项目建设工作专班多次召开专题推进会议、培训会议，组成专家组、督导组，深入各建设单位进行现场指导督导，举全市之力推进项目建设。下一步将采取以下措施，确保项目竣工时间不逾期，工程质量不降低
|  |  | 退化林修复(万亩)--佳木斯国土绿化 |  | 6.04 | 0
|  |  | 农田防护林更新(万亩)--佳木斯国土绿化 |  | 0.7 | 0
|  |  | 村庄绿化(万亩)--佳木斯国土绿化 |  | 0.5 | 0
|  |  | 水系沿岸生态林营造(万亩)--佳木斯国土绿化 |  | 0.14 | 0
|  |  | 营林道路(公里)--佳木斯国土绿化 |  | 210.55(地方投入) | 0
|  |  | 林业有害生物防治(万亩)--佳木斯国土绿化 |  | 22.3(地方投入) | 0
|  | 质量指标 | 草原生态修复治理质量达标率(％) |  | ≧85 | ≧85
|  |  | 造林面积合格率(％) |  | ≧90 | 87.9 | 由于2023年部分地区受气候和极端天气等原因影响，部分人工造林地块造林成活率较低，导致造林面积合格率低于绩效指标。2024年将对不合格地块进行补植补造，确保造林面积合格率达到绩效指标
|  |  | 森林质量提升面积合格率(％) |  | ≧85 | 90
|  |  | 非天然商品林质量提升面积合格率(％) |  | ≧85 | 100
|  |  | 森林火灾受害率(‰) |  | ≦0.9 | ≦0.0007‰
|  |  | 非国有林管护责任落实率(％) |  | 100 | 100
|  |  | 是否显著提升护林巡护能力 |  | 是 | 是
|  |  | 实际完成飞行小时数/计划小时数(％) |  | ≧80 | 88
|  |  | 布局计划完成率(％) |  | ≧95 | 100
|  |  | 是否有效降低火情早起处置响应时间 |  | 是 | 是
|  |  | 人工造林成活率(%)--佳木斯国土绿化 |  | ≥90 | 0 | 参考“佳木斯国土绿化”数量指标原因
|  |  | 森林抚育验收合格率(%)--佳木斯国土绿化 |  | ≥90 | 0
|  |  | 退化林修复验收合格率(%)--佳木斯国土绿化 |  | ≥90 | 0
|  |  | 林木良种使用率(%)--佳木斯国土绿化 |  | ≥89 | 0
|  | 时效指标 | 草原修复治理当期任务完成率(％) |  | ≧85 | 80 | 因第二批资金于2023年末下达，我省地理位置等自然因素已不具备施工作业条件，计划于2024年内完成项目建设
|  |  | 造林任务当期完成率(％) |  | ≧85 | 100
|  |  | 森林可持续经营当期完成率(％) |  | ≧85 | 100
|  |  | 非天然商品林质量提升当期任务完成率(％) |  | ≧85 | 100
|  |  | 非国有林生态保护补偿当期任务完成率(％) |  | ≧85 | 90
|  |  | 接到处置指令后响应时间(小时) |  | ≦2 | ≦1
|  |  | 年度建设任务完成率(%)--佳木斯国土绿化 |  | ≥90 | 0 | 参考“佳木斯国土绿化”数量指标原因
|  | 成本指标 | 新一轮退耕还林补助面积(元/亩) |  | 400 | 400
|  |  | 上一轮政策到期的退耕还生态林抚育补助标准(元/亩) |  | 20 | 20
|  |  | 非国有林生态保护补偿标准(元/亩) |  | 16 | 16
|  |  | 人工林近自然抚育(元/亩)--佳木斯国土绿化 |  | 450 | 0 | 参考“佳木斯国土绿化”数量指标原因
|  |  | 天然次生林抚育补植(元/亩)--佳木斯国土绿化 |  | 1530 | 0
|  |  | 天然次生林抚育(元/亩)--佳木斯国土绿化 |  | 506 | 0
|  |  | 退化人工林补植修复(元/亩)--佳木斯国土绿化 |  | 1320 | 0
|  |  | 退化人工林更替修复(元/亩)--佳木斯国土绿化 |  | 2340 | 0
|  |  | 天然次生林人工促进更新(元/亩)--佳木斯国土绿化 |  | 600 | 0
|  |  | 退化天然次生林修复(元/亩)--佳木斯国土绿化 |  | 1630 | 0
|  |  | 农田防护林更新(元/亩)--佳木斯国土绿化 |  | 2820 | 0
|  |  | 村庄绿化(元/亩)--佳木斯国土绿化 |  | 2630 | 0
|  |  | 水系沿岸生态林营造(元/亩)--佳木斯国土绿化 |  | 14880 | 0
|  |  | 营林道路提升改造(万元/公里)--佳木斯国土绿化 |  | 7 | 0
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 是否明显提升巡护区森林草原防火巡护能力 |  | 是 | 是
|  |  | 带动就业人数(万人)--佳木斯国土绿化 |  | ≥0.5 | 0 | 参考“佳木斯国土绿化”数量指标原因
|  | 生态效益 指标 | 林业草原有害生物无公害防治成效 |  | 明显 | 明显
|  |  | 非国有林管护效果 |  | 得到有效管护 | 得到有效管护
|  |  | 森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥 |  | 明显 | 明显
|  |  | 是否明显有有利于森林草原资源保护 |  | 是 | 是
|  |  | 对区域生态系统功能改善的促进作用--佳木斯国土绿化 |  | 明显 | 0 | 参考“佳木斯国土绿化”数量指标原因
|  |  | 预计碳汇增量(万吨/年)--佳木斯国土绿化 |  | ≥9.78 | 0
|  | 可持续影响指标 | 森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续性影响 |  | 明显 | 明显
|  |  | 项目区生态环境持续改善 |  | 明显 | 0 | 参考“佳木斯国土绿化”数量指标原因
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 项目涉及职工和周边群众满意度(％) |  | ≧85 | ≥85
|  |  | 周边群众满意度(％) |  | ≧90 | ≥90
|  |  | 项目区群众满意度(%)--佳木斯国土绿化 |  | ≥90 | 0 | 参考“佳木斯国土绿化”数量指标原因
……
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 中央转移支付林业草原生态保护恢复资金绩效表
黑龙江省中央对地方转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2023年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 黑龙江省中央对地方转移支付林业草原生态保护恢复资金
中央主管部门
地方主管部门 |  |  |  |  | 资金使用单位
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 1207717 | 1143800 |  | 94.7
|  |  | 其中：中央财政资金 | 1207717 | 1143800 |  | 94.7
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金
|  |  | 下达及时性 | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达
|  |  | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题
|  |  | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题
|  |  | 执行准确性 | 按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题
|  |  | 预算绩效管理情况 | 良好
|  |  | 支出责任履行情况 | 良好
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 完成国家公园支出、其他自然保护地支出、重点野生动植物保护支出、森林保护修复支出、生态护林员补助。 |  |  |  | 通过林业草原生态保护恢复资金的投入：森林、湿地、国家级自然保护区、重点野生动植物等森林资源得到有效保护。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |  | 龙江 | 伊春
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 原天保工程实施单位社会保险缴费比例(%) |  | 24.95、26 | 24.95（龙江森工）/26（伊春森工）
|  |  | 原天保工程实施单位社会保险补助人数(人) |  | 212856 | 212856 |  | 212856 | 105461 | 107395
|  |  | 重点国有林区天然林停伐补助森林企业数量(个) |  | 40 | 40 |  | 40 | 23 | 17
|  |  | 重点国有林区天然林停伐时点停伐产量(万立方米) |  | 89.4 | 89.4 |  | 89.4 | 54.5 | 34.9
|  |  | 重点国有林区天然林停伐相关2022年底贷款余额(万元) |  |  |  |  | 0
|  |  | 原天保工程区国有林管护面积(万亩) |  | 13,517.00 | 13517 |  | 13517 | 8749 | 4768
|  |  | 其中： 国家公园范围(万亩) |  | 624.58 | 624.58 |  | 624.58 | 624.58 | 0
|  |  | 原天保工程区外国有天然商品林面积(万亩) |  | 1,973.42 | 1971.56 | 部分县（市）下达天然商品林任务大于实际权属清晰的面积，无法落实 | 0
|  |  | 其中： 国家公园范围(万亩) |  | 0.02 |  | 公家公园项目绩效自评工作由东北虎豹公园管理局负责填报 | 0
|  |  | 国有国家级公益林面积(万亩) |  | 4,926.80 | 4854.66 | 黑龙江沿岸部分地区原有灌木林因多年洪水冲刷而损失，导致公益林面积减少，造成资金结余 | 0
|  |  | 其中：国家公园范围(万亩) |  | 48.61 |  | 公家公园项目绩效自评工作由东北虎豹公园管理局负责填报 | 0
|  |  | 原天保工程区森林抚育面积(万亩) |  | 419 | 419 |  | 419 | 256 | 163
|  |  | 非国有林生态保护补偿面积(国家公园范围) (万亩) |  | 0.44 |  | 公家公园项目绩效自评工作由东北虎豹公园管理局负责填报
|  |  | 国家公园受损野生动植物栖息地(生境) 修复面积(万亩) |  | 0.02
|  |  | 国家公园森林草原有害生物防治(万亩) |  | 240
|  |  | 国家公园综合监测覆盖范围(占国家公园面积的百分比，%) |  | 70
|  |  | 吸纳园区居民参与国家公园建设管理人数(人) |  | 3,000
|  |  | 国家级自然保护区能力提升项目数量(个) |  | 31 | 31
|  |  | 湿地保护与恢复项目数量(个) |  | 9 | 9
|  |  | 湿地生态保护补偿项目数量(个) |  | 3 | 3
|  |  | 野生动物救护任务(个) |  | 13 | 13
|  |  | 专项拯救物种种数(个) |  | 7 | 7
|  |  | 疫源疫病监测站点(个) |  | 15 | 15
|  |  | 林草系统管理的一级古树和名木开展抢救复壮数量(株) |  | 4 | 1 | 2023年，由于项目建设期受台风卡努影响，龙江森工集团大海林林业局遭受极端天气洪涝灾害影响，导致3株一级古树建设目标无法完成。2024年，待土壤解冻平均深度达18-20厘米时，将进行古树名木修复、护栏安装等项目建设
|  |  | 聘请生态护林员人数(人) |  | 6771 | 11119 | 国家林业和草原局办公室 财政部办公厅 国务院扶贫办综合司关于开展2020年度建档立卡贫困人口生态护林员选聘管理工作的通知》（办规字〔2020〕48号）中“中央财政生态护林员补助标准按照每人每年1万元测算，各地可以结合本地实际情况，统筹考虑上一年度选聘的生态护林员管护补助标准、管护面积、管护难度和原有护林员劳务补助水平等因素，研究确定具体补助标准。”要求，全省相关项目县（市）实际选聘生态护林员11119人
|  | 质量指标 | 天然林资源森林蓄积量增长情况 |  | 持续增长 | 持续增长
|  |  | 原住居民参与国家公园管护率(%) |  | ≥80 |  | 公家公园项目绩效自评工作由东北虎豹公园管理局负责填报
|  |  | 国家公园伞护物种种群数量变化情况 |  | 稳定
|  |  | 林草系统管理的一级古树和名木抢救复壮合格率(%) |  | ≥90 | 25 | 2023年，财政部、国家林草局下达我省林草系统管理的一级古树和名木开展抢救复壮指标值4株。因龙江森工集团大海林林业局遭受极端天气洪涝灾害影响，导致3株一级古树建设目标无法完成，故抢救复壮合格率25%。2024年，待土壤解冻平均深度达18-20厘米时，将进行古树名木修复、护栏安装等项目建设
|  | 时效指标 | 社会保险补助兑现率(%) |  | 100 | 100
|  |  | 政策性社会性补助兑现率(%) |  | 100 | 100
|  |  | 国有林管护补助兑现率(%) |  | 100 | 100
|  |  | 国家公园项目任务完成率(%) |  | ≥90 |  | 公家公园项目绩效自评工作由东北虎豹公园管理局负责填报
国家公园创建任务完成情况
|  |  | 国家级自然保护区能力提升当期任务完成率(%) |  | ≥90 | 74.35（地方：71.05，龙江森工：90，伊春森工：62.01） | 原因：一是受黑龙江地理位置、气候环境等条件限制，施工期短。二是大部分科研监测调查项目，按照科学性原则，应多季节进行调查监测，科研成果迟后。三是个别保护区管理机构因没有主要负责人调整或空缺，导致部分项目未开展或资金未支付。 改进措施：我处加大督导力度，督促保护区管理机构加快项目实施进度、加大资金支付力度，充分发挥资金效益，使国家级自然保护区内的生态环境和自然资源得到有效保护
|  |  | 湿地生态保护补偿当期任务完成率(%) |  | ≥90 | 90
|  |  | 湿地保护和恢复当期任务完成率(%) |  | ≥90 | 90
|  | 成本指标 | 原天保工程区森林抚育成本(元/亩) |  | 200 | 140 | 资金通过统筹整合使用，提高资金使用效益，从而导致成本发生变化
|  |  | 国有林管护补助成本(元/亩) |  | 10 | 12.56（龙江森工）/11.37(伊春森工)
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 林区民生状况 |  | 逐步改善 | 逐步改善
|  |  | 社会公众对国家公园的认知度 |  | 持续提升 | 持续提升
|  |  | 国家级自然保护区保护和管理能力 |  | 明显提升 | 明显提升
|  | 生态效益 指标 | 森林系统生态效益发挥情况 |  | 明显 | 明显
|  |  | 生态系统和生物多样性保护情况 |  | 持续加强 | 持续加强
|  |  | 生态系统和生物多样性 |  | 得到有效保护 | 得到有效保护
|  |  | 森林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥 |  | 明显 | 明显
|  | 可持续影响指标 | 持续发挥生态作用 |  | 明显 | 明显
|  |  | 持续发挥森林资源生态作用 |  | 显著 | 显著
|  |  | 国家公园所在地生态环境质量 |  | 逐步提升 | 逐步提升
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 林区(林场) 职工、国家公园管理人员和周边群众满意度(%) |  | ≥80 | ≥95%
|  |  | 林区职工和周边群众满意度(%) |  | ≥85 | ≥85
……
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。