## 生态保护资金目标自评表 (虎豹)
东北虎豹国家公园（林业草原生态保护恢复资金国家公园补助）绩效目标评价表
（2023年度）
填报单位：东北虎豹国家公园管理局
转移支付（项目）名称 |  |  | 林业草原生态保护恢复（国家公园）
地方主管部门 |  |  | 黑龙江省林业和草原主管部门 |  | 资金使用单位
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（Ｂ） |  | 预算执行率（Ｂ/A*100）
|  |  | 年度资金总额 | 7598 | 3350.6 |  | 44.0984
其中：中央财政资金
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明（根据实际情况填写） |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 根据《中央财政林业草原生态保护恢复资金管理办法》规定，林业草原生态保护恢复资金采取因素法分配。
|  |  | 下达及时性 | 2023年国家公园补助资金分两批下达，共计7598万元。2022年12月13日，黑龙江省财政厅印发《关于提前下达地方林业2023年第一批中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知》（黑财指（资环）[2023]56号）文件，下达资金6645万元;2023年12月31日，黑龙江省财政厅印发《关于下达地方林业2023年第二批林业草原生态保护恢复资金预算的通知》（黑财指资环[2023]509号）文件，黑龙江省第二批下达资金953万元（包括2023年非国有林补偿7万元），各单位资金于2024年2月全部到位。
拨付合理性
使用规范性
|  |  | 执行准确性 | 各相关单位严格按照编制方案执行。
|  |  | 预算绩效管理情况 | 按要求组织开展绩效目标管理、绩效运行监控和绩效自评工作。
|  |  | 支出责任履行情况 | 严格按照相关管理办法执行。
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况（根据实际情况填写）
| 加强东北虎豹国家公园生态保护补偿与修复，加强生态岗位选聘和管理，不断提升巡护能力，保障监测监管平台运行维护，提升监测能力；相关任务经检查验收达到合格标准、资金使用规范。 |  |  |  | 野生动物保护、自然教育与生态体验、生态保护补偿与修复、保护设施运行维护等大量工作已有序开展，正在加快速度实施建设中。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 1 | 国家公园受损野生动植物栖息地(生境)修复面积(万亩) | ≥0.02 | 0 | 穆棱森工局指标任务尚未完成，因方案调整错过实施时期，已完成生境修复的实施方案编制和设计，预计今年5月份组织实施。
|  |  | 2 | 国家公园森林草原有害生物防治(万亩) | ≥244 | 244.82
|  |  | 3 | 国家公园综合监测覆盖范围(占国家公园面积的百分比，%) | 70 | 70
|  |  | 4 | 吸纳园区居民参与国家公园建设管理人数(人) | ≥3048 | 3058
|  | 质量指标 | 5 | 原住居民参与国家公园管护率(%) | ≥８０ | 80
|  | 时效指标 | 6 | 国家公园范围内国有林管护补助兑现率(%) | 100 | 100
|  |  | 7 | 国家公园项目任务完成率(%) | ≥90 | 44 | 国家公园补助资金分两批下达，2023年10月17日根据国家林草局《关于东北虎豹国家公园（黑龙江片区）2023年中央财政国家公园项目的审核意见》，各相关单位调整补助资金方案，一定程度上影响了进度，目前正在加快速度实施建设中。
| 效益指标 | 生态效益指标 | 8 | 生态系统和生物多样性保护情况 | 得到有效保护 | 得到有效保护
|  | 社会效益指标 | 9 | 社会公众对国家公园的认知度 | 持续提升 | 持续提升
|  | 可持续影响效益 | 10 | 持续发挥森林资源生态作用 | 显著 | 显著
|  |  | 11 | 国家公园所在地生态环境质量 | 逐步提升 | 逐步提升
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 12 | 林区(林场)职工、国家公园管理人员和周边群众满意度（%） | ≥８０ | 80
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其涉及的金额，如没有请填无。
备注： 1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.全年预算数仅指当年资金指标文件下达数，不含以前年度结转资金。 3.其他资金包括与中央财政资金、市级财政资金、区县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 5.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 6.定性指标。资金使用单位分别按照80%-100%（含）、60%-80%(含）、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。

## 4.生态资金区域绩效目标分解A3 (hidden)
附件4
重庆市2018年中央林业生态保护恢复资金区域绩效目标分解表
指标类别 |  |  |  |  | 类别 | 国家下达指标值 | 属性 | 区县
一级指标 | 二级指标 | 序号 | 三级指标 |  |  |  |  | 江北 | 沙坪坝 | 九龙坡 | 大渡口 | 南岸 | 北碚 | 巴南 | 渝北 | 涪陵 | 长寿 | 万盛 | 江津 | 合川 | 永川 | 南川 | 綦江 | 潼南 | 铜梁 | 大足 | 荣昌 | 璧山 | 万州 | 梁平 | 城口 | 丰都 | 垫江 | 忠县 | 开州 | 云阳 | 奉节 | 巫山 | 巫溪 | 黔江 | 武隆 | 石柱 | 彭水 | 酉阳 | 秀山 | 缙云山 | 航站 | 林科院 | 西南大学 | 市林业鉴定中心 | 市天保中心 | 市林业局机关
产出指标 | 数量指标 | 1 | 天保工程区外国有林停伐产量（万立方米） |  | 天保 | ——
|  | 2 | 上一轮退耕还林补助面积（万亩） |  | 退耕 | 353.4 | 约束性 |  | 1.2 | 0.4 | 0.18 | 0.24 | 2.82 | 6.75 | 7.86 | 8.37 | 5.72 | 5.06 | 11.7 | 12.94 | 10.37 | 9.75 | 8.04 | 5.72 | 6.32 | 9.12 | 8.79 | 5.14 | 28.31 | 10.56 | 14.7 | 7.74 | 6.6 | 13.85 | 13.61 | 18.1 | 18.1 | 18.95 | 13.41 | 9.02 | 10.94 | 9.72 | 6.4 | 17.34 | 9.6
|  | 3 | 2018年新增加退耕还林面积（万亩） |  | 退耕 | 150 | 约束性 | [8 empty] | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 |  | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 |  |  | 5 | 4.7 | 3.3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 3 | 8 | 8 | 10 | 7 | 8 | 3 | 10 | 10 | 8
|  | 4 | 退耕还林（草）第二次补助面积（万亩） |  | 退耕 | 100 | 约束性 | [8 empty] | 1 |  | 0.5 | 1 |  |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 0.3 |  |  |  | 1 | 5 | 11 | 6.5 |  | 0.5 | 5.5 | 18 | 9 | 5 | 8 | 2 | 2 | 5 | 7 | 6.7 | 1
|  | 5 | 退耕还林第三次补助面积（万亩） |  | 退耕 | 65 | 约束性 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 1.5 | 3.5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3.5 | 4 | 2.5 | 2 | 2.5 | 6.5 | 3 | 1
| 质量指标 | 6 | 造林质量达标情况（合格率） | 森林抚育质量合格率 | 天保 | ≥90% | 预期性 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90%
| 时效指标 | 7 | 当年资金支出率 | 天保管护当期任务完成率 | 天保 | ≥80% | 预期性 | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80%
|  | 8 | 退耕还林完成及时情况（2018年底前完成情况） |  | 退耕 | ≥60% | 预期性 | [8 empty] | ≥60% | ≥60% | ≥60% | ≥60% | ≥60% |  | ≥60% | ≥60% | ≥60% | ≥60% | ≥60% |  |  | ≥60% | ≥60% | ≥60% | ≥60% | ≥60% | ≥60% | ≥60% | ≥60% | ≥60% | ≥60% | ≥60% | ≥60% | ≥60% | ≥60% | ≥60% | ≥60% | ≥60%
| 成本指标 | 9 | 退耕还林标准（累计3次补助，单位：元/亩） |  | 退耕 | 1200 | 预期性 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200
|  | 10 | 退耕还草标准（累计2次补助，单位：元/亩） |  | 农委 | 850 | 预期性
效益指标 | 经济效益指标 | 11 | 天保工程区职工收入增幅 | 优良种子（穗条）产值 | 天保 | ≥5% | 预期性 | ≥5% | ≥5% | ≥5% | ≥5% | ≥5% | ≥5% | ≥5% | ≥5% | ≥5% | ≥5% | ≥5% | ≥5% | ≥5% | ≥5% | ≥5% | ≥5% | ≥5% | ≥5% | ≥5% | ≥5% | ≥5% | ≥5% | ≥5% | ≥5% | ≥5% | ≥5% | ≥5% | ≥5% | ≥5% | ≥5% | ≥5% | ≥5% | ≥5% | ≥5% | ≥5% | ≥5% | ≥5% | ≥5%
| 社会效益指标 | 12 | 社会保险参保率 | 造林带动就业人数 | 天保 | ≥95% | 预期性 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95%
| 生态效益指标 | 13 | 减少水土流失效果 | 天保管护生态环境改善情况（是否明显） | 天保 | 有一定效果 | 预期性 | 有一定效果 | 有一定效果 | 有一定效果 | 有一定效果 | 有一定效果 | 有一定效果 | 有一定效果 | 有一定效果 | 有一定效果 | 有一定效果 | 有一定效果 | 有一定效果 | 有一定效果 | 有一定效果 | 有一定效果 | 有一定效果 | 有一定效果 | 有一定效果 | 有一定效果 | 有一定效果 | 有一定效果 | 有一定效果 | 有一定效果 | 有一定效果 | 有一定效果 | 有一定效果 | 有一定效果 | 有一定效果 | 有一定效果 | 有一定效果 | 有一定效果 | 有一定效果 | 有一定效果 | 有一定效果 | 有一定效果 | 有一定效果 | 有一定效果 | 有一定效果 | 有一定效果 | 有一定效果 | 有一定效果 | 有一定效果 | 有一定效果 | 有一定效果 | 有一定效果
| 可持续影响指标 | 14 | 持续发挥生态作用显著 | 天然林保护工程维护林区稳定 | 天保 | 显著 | 预期性 | 显著 | 显著 | 显著 | 显著 | 显著 | 显著 | 显著 | 显著 | 显著 | 显著 | 显著 | 显著 | 显著 | 显著 | 显著 | 显著 | 显著 | 显著 | 显著 | 显著 | 显著 | 显著 | 显著 | 显著 | 显著 | 显著 | 显著 | 显著 | 显著 | 显著 | 显著 | 显著 | 显著 | 显著 | 显著 | 显著 | 显著 | 显著 | 显著 | 显著 | 显著 | 显著 | 显著 | 显著 | 显著
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 15 | 退耕农户和社会公众满意度 | 湿地辖区及周边群众满意度 | 退耕 | ≥70% | 预期性 |  | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70%

## 5.改革发展资金绩效目标A3 (hidden)
附件5
重庆市2018年中央林业改革发展资金区域绩效目标分解表
指标类别 |  |  |  | 类别 | 国家下达指标值 | 属性 | 区县及有关单位
一级指标 | 二级指标 | 序号 | 三级指标 |  |  |  | 江北 | 沙坪坝 | 九龙坡 | 大渡口 | 南岸 | 北碚 | 巴南 | 渝北 | 涪陵 | 长寿 | 万盛 | 江津 | 合川 | 永川 | 南川 | 綦江 | 潼南 | 铜梁 | 大足 | 荣昌 | 璧山 | 万州 | 梁平 | 城口 | 丰都 | 垫江 | 忠县 | 开州 | 云阳 | 奉节 | 巫山 | 巫溪 | 黔江 | 武隆 | 石柱 | 彭水 | 酉阳 | 秀山 | 缙云山管理局 | 航站 | 林科院 | 西南大学 | 市林业鉴定中心 | 市天保中心 | 市林业局机关 | 市农科院 | 市中药研究院 | 重庆师范大学
产出指标 | 数量指标 | 1 | 天保工程区国有林管护面积（万亩） | 天保 | 525.7 | 预期性 | 2.3 | 4.7236 | 4.348 | 1.4352 | 4.0285 | 8.9822 | 6.5211 | 9.8494 | 12.7089 | 4.2286 | 1.113 | 26.107 | 3.2031 | 10.8742 | 14.9893 | 14.6427 | 0.2 | 3.4257 | 3.8 | 0.5483 | 6.0708 | 16.6 | 9.1 | 72.8 | 24.4 | 4.8597 | 4.8 | 30.3645 | 15.7 | 26.5182 | 25.8 | 53.1652 | 10.2034 | 17.6757 | 31.7 | 5.3851 | 24.7543 | 5.3336 | 2
|  | 2 | 天保工程区集体和个人地方公益林面积（万亩） | 天保 | 2257 | 预期性 | 1.2 | 4.4 | 1.8 | 0.1 | 2.2 | 15.8 | 19.7 | 39.6 | 52.5 | 27.6 | 12.5 | 81.5 | 12.8 | 8.2 | 39.5 | 17.3 | 22 | 38.2 | 24.2 | 10.9 | 8.8 | 86.1 | 49.7 | 45.1 | 53.1 | 35.3 | 47.9 | 133.7 | 101.1 | 195.1 | 117.5 | 188.1 | 64 | 157.7 | 106.4 | 146.9 | 175 | 113.5
|  | 3 | 国有林国家级公益林面积（万亩） | 天保 | 57 | 预期性 |  | 0.57645 | 1.3519 | 0.56475 |  | 0.91785 | 2.7789 |  | 0.4911 | 0.6714 | 0.687 | 5.593 | 0.49695 | 3.2258 | 3.6107 | 2.9573 |  | 0.57435 |  | 0.2517 | 1.2292 | 3 | 1 |  | 2.4 | 1.5404 |  | 2.3355 | 0.8 | 1.5817 | 1 | 4.2348 | 0.0966 | 2.1243 | 2 | 2.8149 | 5.9457 | 0.46635
|  | 4 | 集体和个人所有国家级公益林面积（万亩） | 天保 | 1665.62 | 预期性 | 0.4 | 2.1 |  |  | 1.6 | 7.7 | 24.4 | 8.7 | 77.8 | 11.1 | 10.4 | 27.7 | 12.4 | 7.7 | 45.3 | 33.3 | 15.9 | 16.9 | 16 | 9.9 | 6.2 | 87.6 | 8.4 | 147.6 | 60.8 | 13.6 | 33.3 | 100.3 | 79.6 | 119.1 | 129.2 | 126.7 | 58.9 | 40.7 | 72.9 | 72.2 | 141.5 | 37.8
|  | 5 | 国家重点林木良种基地和国家林木种质资源库面积（万亩） | 种苗 | 1.08 | 预期性 |  |  |  |  | 0.18 | [9 empty] | 0.28 | 0.1 |  |  | 0.23 |  |  | 0.21
|  | 6 | 林木良种培育数量（万株） | 种苗 | 1995 | 预期性 |  |  |  |  | 25 | 100 |  | 60 | [6 empty] | 250 |  |  | 50 | 200 |  |  |  | 150 |  | 200 |  | 140 |  |  |  |  | 100 | 120 |  |  |  | 200 | 150 |  |  | 250
|  | 7 | 造林面积（万亩） | 造林 | 11.0998 | 约束性 | 0.0114 | 0.0228 | 0.0114 |  | 0.0323 | 0.0342 | 0.0703 | 0.0494 | 0.1767 | 0.0152 | 0.0665 | 0.1843 | 0.0627 | 0.0494 | 0.2033 | 0.0456 | 0.1254 | 0.0589 | 0.0399 | 0.1558 | 0.0494 | 0.3819 | 0.1292 | 1.0792 | 0.3078 | 0.095 | 0.0247 | 1.1628 | 0.7543 | 0.4883 | 0.722 | 0.9994 | 0.3648 | 0.7049 | 0.19 | 1.2806 | 0.6099 | 0.3401
|  | 8 | 森林抚育面积（万亩） | 造林 | 25.39 | 约束性 | 0.15 | 0.15 | 0.02 | 0.02 | 0.15 | 0.4 | 0.7 | 0.42 | 0.8 | 0.42 | 0.32 | 0.67 | 0.27 | 0.25 | 0.52 | 0.27 | 0.37 | 0.2 | 0.37 | 0.42 | 0.22 | 0.45 | 0.25 | 0.8 | 0.45 | 0.25 | 1 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 2.17 | 0.38 | 1.2 | 1.58 | 1.5 | 1.88 | 0.27
|  | 9 | 湿地保护与恢复数量（处） | 湿地 | 8 | 预期性 | [14 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 1
|  | 10 | 林业国家级自然保护区保护数量（个） | 野保 | 5 | 预期性 | [14 empty] | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
|  | 11 | 计划航空护林任务飞行时间（小时） | 航站 | 336 | 预期性 | [39 empty] | 336
|  | 12 | 林业有害生物防治面积（万亩） | 森防 | 50 | 预期性 | 1.15 | 1.06 | 1.06 | 0.61 | 1.06 | 0.91 | 1.21 | 1.21 | 1.67 | 1.21 | 1.06 | 1.67 | 0.91 | 0.91 | 2.88 | 1.21 | 0.3 | 1.36 | 1.36 | 0.91 | 1.06 | 2.58 | 1.67 | 0.45 | 2 | 0.91 | 1.67 | 2.09 | 2.39 | 1.06 | 1.39 | 0.91 | 1.73 | 1.42 | 1.82 | 1.12 | 0.91 | 1.09 | 0.6
|  | 13 | 林业科技推广示范项目数量（个） | 科技 | 15 | 预期性 | [13 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 4 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | 14 | 林业贷款贴息的贷款额（万元） | 产业 | 66790 | 预期性 | [5 empty] | 5050 | 7810 |  | 800 |  | 600 | 8420 |  |  | 1750 |  | 1220 |  |  | 500 |  | 1500 | 1470 |  | 200 | 2770 | 250 | 19400 | 720 |  | 800 |  | 12900 |  |  | 630
|  | 15 | 纳入国有林场改革的林地面积 （万亩） | 林场 | 595 | 预期性 | 2.2873 | 4.0669 | 4.0155 | 1.8955 | 3.5844 | 10.1006 | 8.9213 | 10.2694 | 13.5971 | 3.6639 | 1.85 | 25.188 | 3.5517 | 14.4668 | 23.8314 | 11.0436 | 1.1633 | 3.8966 | 3.8783 | 0.9645 | 8.7747 | 19.8528 | 10.853 | 72.003 | 28.3278 | 6.6067 | 5.1963 | 30.2012 | 15.6109 | 18.4527 | 67.4762 | 59.8649 | 10.419 | 20.7173 | 25.6527 | 8.7893 | 29.0138 | 4.9081
|  | 16 | 纳入国有林场改革的职工人数 （万人） | 林场 | 5912 | 预期性 | 30 | 68 | 47 | 7 | 82 | 158 | 186 | 188 | 266 | 49 | 26 | 847 | 57 | 358 | 146 | 98 | 5 | 102 | 86 | 91 | 122 | 323 | 277 | 150 | 162 | 107 | 153 | 391 | 241 | 111 | 149 | 225 | 63 | 118 | 142 | 88 | 128 | 65
产出指标 | 质量指标 | 17 | 培育的优良种子标准级别（级） | 种苗 | 二级 | 预期性 |  |  |  |  | 二级 | 二级 |  | 二级 | [6 empty] | 二级 |  |  | 二级 | 二级 |  |  |  | 二级 |  | 二级 |  | 二级 |  |  |  |  | 二级 | 二级 |  |  |  | 二级 | 二级 |  |  | 二级
|  | 18 | 培育的良种苗木标准级别（级） | 种苗 | 二级 | 预期性 |  |  |  |  | 二级 | 二级 |  | 二级 | [6 empty] | 二级 |  |  | 二级 | 二级 |  |  |  | 二级 |  | 二级 |  | 二级 |  |  |  |  | 二级 | 二级 |  |  |  | 二级 | 二级 |  |  | 二级
|  | 19 | 造林合格面积完成率（%） | 造林 | ≥85% | 预期性 | ≥85% | ≥85% | ≥85% |  | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥90% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85%
|  | 20 | 森林抚育作业设计合格率（%） | 造林 | ≥90% | 预期性 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90%
|  | 21 | 森林抚育质量合格率（%） | 造林 | ≥90% | 预期性 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90%
|  | 22 | 林业国家级自然保护区有效管护率（%） | 野保 | ≥90% | 预期性 | [14 empty] | ≥90% | [8 empty] | ≥90% |  |  |  | ≥90% |  |  | ≥90% | ≥90% | [6 empty] | ≥90%
|  | 23 | 森林航空消防任务完成率（%） | 航站 | ≥80% | 预期性 | [38 empty] | ≥80% | ≥80%
|  | 24 | 林业有害生物防治变化率（%） | 森防 | ≤4.7% | 预期性 | ≤4.7% | ≤4.7% | ≤4.7% | ≤4.7% | ≤4.7% | ≤4.7% | ≤4.7% | ≤4.7% | ≤4.7% | ≤4.7% | ≤4.7% | ≤4.7% | ≤4.7% | ≤4.7% | ≤4.7% | ≤4.7% | ≤4.7% | ≤4.7% | ≤4.7% | ≤4.7% | ≤4.7% | ≤4.7% | ≤4.7% | ≤4.7% | ≤4.7% | ≤4.7% | ≤4.7% | ≤4.7% | ≤4.7% | ≤4.7% | ≤4.7% | ≤4.7% | ≤4.7% | ≤4.7% | ≤4.7% | ≤4.7% | ≤4.7% | ≤4.7% | ≤4.7%
|  | 25 | 林业科技成果示范及熟化效果（%） | 科技 | ≥90% | 预期性 | [13 empty] | ≥90% |  | ≥90% |  |  | ≥90% | [5 empty] | ≥90% |  |  |  |  | ≥90% |  | ≥90% |  |  |  |  | ≥90% |  |  |  | ≥90% | ≥90% |  |  |  | ≥90% | ≥90% | ≥90%
|  | 26 | 林业科技推广示范的标准使用率（%） | 科技 | ≥90% | 预期性 | [13 empty] | ≥90% |  | ≥90% |  |  | ≥90% | [5 empty] | ≥90% |  |  |  |  | ≥90% |  | ≥90% |  |  |  |  | ≥90% |  |  |  | ≥90% | ≥90% |  |  |  | ≥90% | ≥90% | ≥90%
|  | 27 | 改革的国有林场职工参保率 | 林场 | ≥90% | 预期性 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90%
产出指标 | 时效指标 | 28 | 天保管护当期任务完成率（%） | 天保 | ≥90% | 预期性 | ≥80% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90%
|  | 29 | 森林生态效益当期任务完成率（%） | 天保 | ≥90% | 预期性 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90%
|  | 30 | 林木良种培育当期任务完成率（%） | 种苗 | ≥90% | 预期性 |  |  |  |  | ≥90% | ≥90% |  | ≥90% | [6 empty] | ≥90% |  |  | ≥90% | ≥90% |  |  |  | ≥90% |  | ≥90% |  | ≥90% |  |  |  |  | ≥90% | ≥90% |  |  |  | ≥90% | ≥90% |  |  | ≥90%
|  | 31 | 造林当期任务完成率（%） | 造林 | ≥80% | 预期性 | ≥80% | ≥80% | ≥80% |  | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80%
|  | 32 | 森林抚育当期任务完成率（%） | 造林 | ≥80% | 预期性 | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80%
|  | 33 | 林业有害生物防治当期任务完成率（%） | 森防 | ≥90% | 预期性 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90%
|  | 34 | 国有林场改革当期任务完成率 | 林场 | ≥80% | 预期性 | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80%
产出指标 | 成本指标 | 35 | 天然林资源管护中央财政补助标准（元/亩） | 天保 | 3-10 | 预期性 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10
|  | 36 | 国有国家级公益林管护补助标准（元/亩） | 天保 | 10-15 | 预期性 |  | 10-15 | 10-15 | 10-15 |  | 10-15 | 10-15 |  | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 |  | 10-15 |  | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 |  | 10-15 | 10-15 |  | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15
|  | 37 | 林木良种基地补助标准（元/亩） | 种苗 | 100-600元/亩 | 预期性 |  |  |  |  | 100-600元/亩 | [9 empty] | 100-600元/亩 | 100-601元/亩 |  |  | 100-600元/亩 |  |  | 100-599元/亩
|  | 38 | 良种苗木培育补助标准（元/株） | 种苗 | 0.2-0.5元/株 | 预期性 |  |  |  |  | 0.2-0.5元/株 | 0.2-0.5元/株 |  | 0.2-0.5元/株 | [6 empty] | 0.2-0.5元/株 |  |  | 0.2-0.5元/株 | 0.2-0.5元/株 |  |  |  | 0.2-0.5元/株 |  | 0.2-0.5元/株 |  | 0.2-0.5元/株 |  |  |  |  | 0.2-0.5元/株 | 0.2-0.5元/株 |  |  |  | 0.2-0.5元/株 | 0.2-0.5元/株 |  |  | 0.2-0.5元/株
|  | 39 | 造林中央财政补助标准（元/亩） | 造林 | 500 | 预期性 | 500 | 500 | 500 |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
|  | 40 | 森林抚育中央财政补助标准（元/亩） | 造林 | 200元/亩 | 预期性 | 200元/亩 | 200元/亩 | 200元/亩 | 200元/亩 | 200元/亩 | 200元/亩 | 200元/亩 | 200元/亩 | 200元/亩 | 200元/亩 | 200元/亩 | 200元/亩 | 200元/亩 | 200元/亩 | 200元/亩 | 200元/亩 | 200元/亩 | 200元/亩 | 200元/亩 | 200元/亩 | 200元/亩 | 200元/亩 | 200元/亩 | 200元/亩 | 200元/亩 | 200元/亩 | 200元/亩 | 200元/亩 | 200元/亩 | 200元/亩 | 200元/亩 | 200元/亩 | 200元/亩 | 200元/亩 | 200元/亩 | 200元/亩 | 200元/亩 | 200元/亩
|  | 41 | 林业贷款贴息年贴息率（%） | 产业 | ≤3% | 预期性 | [5 empty] | ≤3% | ≤3% |  | ≤3% |  | ≤3% | ≤3% |  |  | ≤3% |  | ≤3% |  |  | ≤3% |  | ≤3% | ≤3% |  | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% |  | ≤3% |  | ≤3% |  |  | ≤3%
效益指标 | 经济效益指标 | 42 | 优良种子（穗条）产值（元/亩） | 种苗 | 100 | 预期性 |  |  |  |  | 100 | 100 |  | 100 | [6 empty] | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 100
|  | 43 | 优良苗木产值（元/亩） | 种苗 | 4000 | 预期性 |  |  |  |  | 4000 | 4000 |  | 4000 | [6 empty] | 4000 |  |  | 4000 | 4000 |  |  |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000 |  |  |  |  | 4000 | 4000 |  |  |  | 4000 | 4000 |  |  | 4000
|  | 44 | 林业防灾减灾（林业有害生物防治）挽回经济损失（亿元） | 森防 | 0.5 | 预期性 | 0.0115 | 0.0106 | 0.0106 | 0.0061 | 0.0106 | 0.0091 | 0.0121 | 0.0121 | 0.0167 | 0.0121 | 0.0106 | 0.0167 | 0.0091 | 0.0091 | 0.0288 | 0.0121 | 0.003 | 0.0136 | 0.0136 | 0.0091 | 0.0106 | 0.0258 | 0.0167 | 0.0045 | 0.02 | 0.0091 | 0.0167 | 0.0209 | 0.0239 | 0.0106 | 0.0139 | 0.0091 | 0.0173 | 0.0142 | 0.0182 | 0.0112 | 0.0091 | 0.0109 | 0.006
| 社会效益指标 | 45 | 造林带动就业人数（万人） | 造林 | 65 | 预期性 | 0.067364 | 0.13473 | 0.067364 | 0 | 0.19086 | 0.20209 | 0.41541 | 0.29191 | 1.0441 | 0.089818 | 0.39295 | 1.089 | 0.3705 | 0.29191 | 1.2013 | 0.26945 | 0.741 | 0.34805 | 0.23577 | 0.92064 | 0.29191 | 2.2567 | 0.76345 | 6.3771 | 1.8188 | 0.56136 | 0.14595 | 6.8711 | 4.4572 | 2.8854 | 4.2664 | 5.9055 | 2.1556 | 4.1653 | 1.1227 | 7.5672 | 3.604 | 2.0097
效益指标 | 生态效益指标 | 46 | 天然林资源管护生态环境改善情况（是否明显） | 天保 | 是 | 预期性 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是
|  | 47 | 国家级公益林区生态环境改善情况（是否明显） | 天保 | 是 | 预期性 |  | 是 | 是 | 是 |  | 是 | 是 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |  | 是 |  | 是 | 是 | 是 | 是 |  | 是 | 是 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是
|  | 48 | 天然林资源保护生态环境改善情况（是否） | 造林 | 是 | 预期性 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是
| 可持续影响指标 | 49 | 天然林资源保护维护林区稳定（是否） | 天保 | 是 | 预期性 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是
|  | 50 | 天然林资源保护保障经济可持续发展（是否） | 天保 | 是 | 预期性 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是
|  | 51 | 使用良种苗木用材林生长量和经济林产量提高（是否） | 种苗 | 是 | 预期性 |  |  |  |  | 是 | 是 |  | 是 | [6 empty] | 是 |  |  | 是 | 是 |  |  |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  |  |  |  | 是 | 是 |  |  |  | 是 | 是 |  |  | 是
|  | 52 | 造林推进林业可持续发展 （是否明细） | 造林 | 是 | 预期性 | 是 | 是 | 是 | 无 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是
|  | 53 | 森林抚育构建稳定森林生态系统（是否明细） | 造林 | 是 | 预期性 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是
|  | 54 | 湿地项目区生态效益可持续（是否明细） | 种苗 造林: 湿地; 是 是: 是; 预期性 预期性: 预期性; 是 是: 是; 是 是: 是; 是 是: 是; 是 是: 是; 是 是: 是; 是 是: 是; 是 是: 是; 是 是: 是
|  | 55 | 国有林场改革维护林区稳定（是否明细） | 林场 | 是 | 预期性 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是
|  | 56 | 林业国家级自然保护区的自然生态系统保持完整（是否） | 种苗 造林: 野保; 是 是: 是; 预期性 预期性: 预期性; 是 是: 是; 是 是: 是; 是 是: 是; 是 是: 是; 是 是: 是 | 是
|  | 57 | 林业科技推广示范对本行业未来的影响（是否显著） | 种苗 造林: 科技; 是 是: 是; 预期性 预期性: 预期性; 是 是: 是; 是 是: 是; 是 是: 是; 是 是: 是; 是 是: 是; 是 是: 是; 是 是: 是 |  |  | 是 | 是 |  |  |  | 是 | 是 | 是
|  | 58 | 森林公安对林区保持社会治安稳定（是否明显） | 公安 | 是 | 预期性 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |  |  |  | 是
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 59 | 天然林资源管护员满意度（%） | 天保 | ≥90% | 预期性 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90%
|  | 60 | 国家级公益林管护员满意度（%） | 天保 | ≥90% | 预期性 |  | ≥90% | ≥90% | ≥90% |  | ≥90% | ≥90% |  | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% |  | ≥90% |  | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% |  | ≥90% | ≥90% |  | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90%
|  | 61 | 林木良种培育项目区域公众满意度（%） | 种苗 造林: 种苗; 是 是: ≥90%; 预期性 预期性: 预期性; 是 是: ≥90%; 是 是: ≥90%; 是 是: ≥90%; 是 是: ≥90%; 是 是: ≥90%; 是 是: ≥90%; 是 是: ≥90%; 是 是: ≥90%; 是 是: ≥90%; 是 是: ≥90%; 是 是: ≥90%; 是 是: ≥90%; 是 是: ≥90% |  |  | ≥90%
|  | 62 | 造林补助政策宣传满意度（%） | 造林 | ≥90% | 预期性 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 0% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90%
|  | 63 | 造林技术服务满意度（%） | 造林 | ≥90% | 预期性 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 0% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90%
|  | 64 | 湿地辖区及周边群众满意度（%） | 种苗 造林: 湿地; 是 是: ≥90%; 预期性 预期性: 预期性; 是 是: ≥90%; 是 是: ≥90%; 是 是: ≥90%; 是 是: ≥90%; 是 是: ≥90%; 是 是: ≥90%; 是 是: ≥90%; 是 是: ≥90%
|  | 65 | 林业有害生物防治辖区民众、森防站满意度（%） | 森防 | ≥90% | 预期性 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90%
|  | 66 | 林业科技推广示范项目参与人员满意度（%） | 种苗 造林: 科技; 是 是: ≥90%; 预期性 预期性: 预期性; 是 是: ≥90%; 是 是: ≥90%; 是 是: ≥90%; 是 是: ≥90%; 是 是: ≥90%; 是 是: ≥90%; 是 是: ≥90% |  |  | ≥90% | ≥90% |  |  |  | ≥90% | ≥90% | ≥90%
|  | 67 | 林业科技推广示范技术培训满意度（%） | 种苗 造林: 科技; 是 是: ≥90%; 预期性 预期性: 预期性; 是 是: ≥90%; 是 是: ≥90%; 是 是: ≥90%; 是 是: ≥90%; 是 是: ≥90%; 是 是: ≥90%; 是 是: ≥90% |  |  | ≥90% | ≥90% |  |  |  | ≥90% | ≥90% | ≥90%
|  | 68 | 国有林场改革职工满意度（%） | 林场 | ≥90% | 预期性 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90%
Note on N6: 作者: 巴南强烈要求调减3.4万亩
Note on AE6: 作者: 将巴南调减的3.4万亩增加到任务未满足的城口